## Sheet1
序号 | 子系统 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能描述（尽量细化写，可以作为工作量评估参考） | 已有/改造/新增 | 需求预估工作量（人日） | 完成时间 | 责任人 | 完成情况
| 应用后台管理 | 首页 | 首页 | 首页 | 尽量详细展示全局信息 | 已有
|  | 系统管理 | 组织管理 | 组织查询 | 组织树状图查询 | 已有
|  |  |  | 组织新增 | 组织新增 | 已有
|  |  |  | 组织更新 | 组织更新 | 已有
|  |  |  | 组织删除 | 组织删除 | 已有
|  |  | 应用管理 | 应用查询 | 应用列表 | 已有
|  |  |  | 应用详情 | 应用详情查看 | 已有
|  |  |  | 应用新增 | 应用新增 | 已有
|  |  |  | 应用更新 | 应用更新 | 已有
|  |  |  | 应用删除 | 应用删除 | 已有
|  |  | 用户管理 | 用户查询 | 用户查询 | 已有
|  |  |  | 用户详情 | 用户详情、与角色绑定入口 | 已有
|  |  |  | 用户新增 | 用户新增 | 已有
|  |  |  | 用户更新 | 用户更新 | 已有
|  |  |  | 用户删除 | 用户删除 | 已有
|  |  | 角色管理 | 角色查询 | 角色查询 | 已有
|  |  |  | 角色详情 | 提供角色和菜单权限关联入口 | 已有
|  |  |  | 角色新增 | 角色新增 | 已有
|  |  |  | 角色更新 | 角色更新 | 已有
|  |  |  | 角色删除 | 角色删除 | 已有
|  |  | 数据字典 | 字典查询 | 字典查询 | 已有
|  |  |  | 字典新增 | 字典新增 | 已有
|  |  |  | 字典更新 | 字典更新 | 已有
|  |  |  | 字典删除 | 字典删除 | 已有
|  |  | license管理 | license管理 | 通过页面导入lic文件，控制room容量、数量 ,实现删除licnese，实际控制后台逻辑 | 改造 | 5
|  |  | 会议资源控制 | 会议资源控制 | 基于license，针对用户分配不同的Room会议资源 | 改造 | 5
|  | 通信模块 | 会议管理 | 会议查询 | 基于时间展示全部会议信息，包含链路信息、与会者信息，并提供会议一键重开功能 | 新增 | 5
|  |  |  | 会议创建 | 提供会议创建的入口、包含时间、会议密码、可选流媒体/默认流媒体、是否默认 开启麦克风/摄像头、会议分辨率、会议容量、是否周期性会议等，并提供会议链接 | 新增 | 5
|  |  |  | 会议信息修改 | 提供会议修改的入口、包含时间、会议容量、是否修改周期性会议等 | 新增 | 5
|  |  |  | 取消会议 | 取消未开始会议 | 新增 | 5
|  |  | 会议控制 | 结束会议 | 结束会议，并踢出全部与会者，生成会议归档信息 | 新增 | 5
|  |  |  | 与会者退出 | 踢出单个与会者 | 已有（后台） | 5
|  |  |  | 关闭麦克风（全局） | 全局关闭麦克风，禁用SDK端所有与会者麦克风 | 已有（后台） | 5
|  |  |  | 关闭摄像头（全局） | 全局关闭摄像头，禁用SDK端所有与会者摄像头 | 已有（后台） | 5
|  |  |  | 关闭麦克风（个人） | 关闭指定与会者麦克风 | 已有（后台） | 5
|  |  |  | 关闭摄像头（个人） | 关闭指定与会者摄像头 | 已有（后台） | 5
|  |  |  | 锁定会议室/解锁 | 锁定会议，不允许中途加入会议/解锁 | 已有（后台） | 5
|  |  |  | 禁止双流（全局) | 禁止分享屏幕，禁用SDK端所有与会者共享按钮 | 已有（后台） | 5
|  |  |  | 禁止白板（全局) | 禁止白板，禁用SDK端所有与会者白板按钮 | 已有（后台） | 5
|  |  |  | 禁止双流（个人) | 禁止指定与会者分享屏幕 | 已有（后台） | 5
|  |  |  | 禁止白板（个人) | 禁止指定与会者白板功能 | 已有（后台） | 5
|  |  |  | 邀请入会 | 提供会议分享链接/Volte呼叫 | 已有（后台） | 5
|  |  |  | 与会者展示 | 展示全部与会者信息 | 已有（后台） | 5
|  |  |  | 设置主会场 | 设置主会场，从而使其始终处于焦点 | 已有（后台） | 5
|  |  |  | 会议录制 | 点击开始会议录制,并禁用SDK端非管理员录制按钮，修改管理员录制按钮状态为录制中 | 已有（后台） | 5
|  |  | 会议归档 | 录制列表 | 查看所有会议的录制信息，并提供录制下载功能 | 已有（后台） | 5
|  |  |  | 链路归档 | 基于会议列表展示存在的链路信息、包含与会者信息，参会时长 | 已有（后台） | 10
|  |  |  | 会议纪要 | 展示会议相关日志（会议控制、聊天记录等操作信息） | 新增 | 5
|  |  | 会议日程 | 日程表展示 | 基于日历展示全部会议信息 | 新增 | 10
|  |  |  | 创建会议 | 基于日程表，提供一键组会功能 | 新增 | 5
|  | 资源控制 | 信令服务器管理 | 新增信令服务器 | 新增信令信息，并提供给信令服务注册鉴权 | 新增 | 5
|  |  |  | 信令服务器详情 | 展示注册到管理后台的信令详情，并提供当前信令服务器接入后链路查询入口 | 新增 | 5
|  |  |  | 编辑信令服务器 | 编辑信令服务器 | 新增 | 5
|  |  |  | 删除信令服务器 | 删除信令服务器，并清空信令历史记录 | 新增 | 5
|  | 日志管理 | 操作日志 | 日志列表 | 展示操作日志 | 新增 | 4
|  |  |  | 日志详情 | 展示日志详情 | 新增 | 2
|  |  | api日志 | 日志列表 | 展示API日志 | 新增 | 4
|  |  |  | 日志详情 | 展示API日志详情 | 新增 | 2
|  |  | 信令日志 | 日志列表 | 展示信令日志 | 新增 | 5
|  |  |  | 日志详情 | 展示信令日志详情 | 新增 | 2
|  |  | 业务归档 | 业务归档 | 提供三方业务平台基础信息界面，显示能力调用方信息 | 新增 | 5
|  |  |  | 创建房间 | 根据房间号创建会议房间 | 新增 | 10
|  |  |  | 关闭房间 | 根据设置时间定时关闭会议 | 新增 | 10
|  |  |  | 延长房间 | 延长会议时间 | 新增 | 15
|  |  |  | 房间删除 | 删除会议房间 | 新增 | 10
|  |  | 推流鉴权 | 推流人员地址比对 | 查看推流人员鉴权推流地址是否正确 | 新增 | 15
|  |  |  | 鉴权 | 根据推流人员鉴权推流地址，鉴权推流会议室是否正确 | 新增 | 10
|  |  | 会议鉴权 | 会议鉴权 | 提供与会者入会鉴权 | 新增 | 15
|  |  |  | 会议隔离 | 针对不同会议进行隔离 | 已有（后台） | 15
|  |  | 与会者入会 | —— | 入会逻辑，反馈业务层（信令层） | 已有（后台） | 20
|  |  | 与会者出会 | —— | 出会逻辑，反馈业务层（信令层） | 已有（后台） | 20
|  | 音视频接入 | WebRTC接入媒体服务实现客户端流推送到服务端 | —— | 实现WebRTC 客户端对接，实现推流 | 已有（后台） | 20
|  |  | WebRTC接入媒体服务实现会议室中流的获取 | —— | 实现WebRTC 客户端对接，实现订阅会议室中其他用户的流，可以从多个流媒体服务端进行流的获取 | 已有（后台） | 20
|  | 录制服务 | 开始录制 | —— | 开启录制 | 已有（后台） | 20
|  |  | 停止录制 |  | 停止录制 | 已有（后台） | 10
|  |  | 录制完成回调 | —— | 录制完成后，后置逻辑 | 新增 | 25
|  |  | 录制流获取 | 协议的集成 | 从媒体服务拉取录制流 | 新增 | 25
|  |  | 录制文件转移 | 录制文件转移 | 转移文件至大容量磁盘/云盘 | 新增 | 25
|  | 链路信息 | 链路查询 | 链路查询 | 推送链路相关信息 | 新增 | 25
|  | 资源查询 | 服务器资源查询 | 服务器资源查询 | 实时提供流媒体资源使用情况 | 新增 | 25
|  |  | 会议使用情况查询 | 会议使用情况查询 | 实时提供当前会议使用情况查询 | 新增 | 25
| 信令服务 | 用户鉴权 | 用户鉴权 | 用户鉴权 | 用户入会时，针对入会地址有效性鉴权 | 新增 | 25
|  |  | 返回媒体参数 | 返回媒体参数 | 返回媒体参数，并告知使用者 | 新增 | 20
|  |  |  | 匹配设置 | 匹配的相应的设置（媒体设备开关，码率之类） | 新增 | 10
|  |  | 总并发控制 | 总并发控制 | 控制用户接入的总并发 | 已有
|  |  | 会议并发控制 | 会议并发检测 | 检测会议接入的并发 | 已有
|  |  |  | 会议并发控制 | 超过并发，告知使用者不可入会 | 已有
|  |  | 会议控制 | 结束会议 | 结束会议，并剔除全部与会者 | 已有（后台） | 20
|  |  |  | 与会者退出 | 踢出单个与会者 | 已有（后台） | 20
|  |  |  | 麦克风关闭（全局） | 全局关闭麦克风 | 已有（后台） | 10
|  |  |  | 麦克风打开（全局） | 全局打开麦克风 | 已有（后台） | 10
|  |  |  | 摄像头关闭（全局） | 全局关闭摄像头 | 已有（后台） | 10
|  |  |  | 摄像头打开（全局） | 全局打开摄像头 | 已有（后台） | 10
|  |  |  | 麦克风关闭（个人） | 关闭指定与会者麦克风 | 已有（后台） | 10
|  |  |  | 麦克风打开（个人） | 打开指定与会者麦克风 | 已有（后台） | 10
|  |  |  | 摄像头关闭（个人） | 关闭指定与会者摄像头 | 已有（后台） | 5
|  |  |  | 摄像头打开（个人） | 打开指定与会者摄像头 | 已有（后台） | 5
|  |  |  | 禁止共享（全局) | 禁止分享屏幕 | 已有（后台） | 10
|  |  |  | 允许共享（全局) | 允许分享屏幕 | 已有（后台） | 10
|  |  |  | 禁止白板（全局) | 禁止白板 | 新增 | 10
|  |  |  | 允许白板（全局) | 允许白板 | 新增 | 10
|  |  |  | 禁止共享（个人) | 禁止指定与会者分享屏幕 | 新增 | 10
|  |  |  | 允许共享（个人) | 允许指定与会者分享屏幕 | 新增 | 10
|  |  |  | 禁止白板（个人) | 禁止指定与会者白板功能 | 新增 | 10
|  |  |  | 允许白板（个人) | 允许指定与会者白板功能 | 新增 | 10
|  |  |  | 扬声器关闭（全局） | 全局关闭扬声器 | 已有（后台） | 8
|  |  |  | 扬声器打开（全局） | 全局打开扬声器 | 已有（后台） | 8
|  |  |  | 扬声器关闭（个人） | 全局关闭指定与会者扬声器 | 已有（后台） | 8
|  |  |  | 扬声器打开（个人） | 全局打开指定与会者扬声器 | 已有（后台） | 8
|  |  |  | 设置主会场 | 设置会场权重，主会场概念 | 新增 | 20
|  |  |  | 会议开始录制 | 点击开始会议录制 | 新增 | 10
|  |  |  | 会议停止录制 | 点击暂停会议录制 | 新增 | 10
|  |  |  | 与会者链路信息 | 查看与会者链路信息 | 新增 | 10
|  |  |  | 与会者网络信息 | 查看与会者网络情况 | 新增 | 10
|  |  | 出入会回调 | 入会控制 | 针对出会入会控制鉴权，完善后续逻辑（链路、归档） | 新增 | 15
|  |  |  | 出会控制 | 针对出会添加控制鉴权，完善后续逻辑（链路、归档） | 新增 | 10
|  |  | 媒体服务负载均衡策略 | 媒体服务负载均衡策略 | 根据负载策略选择合适的媒体服务 | 新增 | 20
|  | 会议房间管理 | 房间控制 | 房间的创建 | 房间的创建 | 新增 | 15
|  |  |  | 房间的变更 | 房间的变更 | 新增 | 15
|  |  |  | 房间删除 | 房间删除 | 新增 | 15
|  |  |  | 房间属性参数 | 提供固定房间属性参数逻辑 | 新增 | 15
| 视频会议 | 登录/注销/掉线 | 提供登录/注销/掉线的接口以及回调 |  | 包括登陆、注销、掉线等主调回调共9个接口 | 新增 | 15
|  | 会议控制 | 会议控制-主管理权限 | 会议室密码设置 | 会议室密码设置 | 已有（后台） | 10
|  |  |  | 基础控制 | 允许针对会议与会者进行控制（录象、音视频控制） | 已有（后台） | 15
|  |  |  | 邀请人员入会 | 邀请人员入会 | 已有（后台） | 20
|  |  |  | 结束会议 | 结束会议 | 已有（后台） | 15
|  |  |  | 踢出与会者 | deaf,blind 功能，将某个与会者踢出会议 | 已有（后台） | 0
|  |  |  | 设置会议管理员 | 设置会议管理员 | 已有（后台） | 10
|  |  |  | 入会初始状态控制 | 入会初始状态控制 | 已有（后台） | 10
|  |  |  | 媒体控制 | 静音/放音 | 已有（后台） | 10
[5 empty] | 耳机听取/静音 | 已有（后台） | 10
[5 empty] | 耳麦音量调节 | 已有（后台） | 10
|  |  |  | 锁定入会人员 | 加锁后他人无法入会 | 已有（后台） | 10
|  | 会议房间管理 | 房间属性参数 |  | 提供固定房间属性参数逻辑（展示） | 已有（后台） | 10
|  | 消息管理 | 房间群聊功能 |  | 支持发送文字 | 已有（后台） | 25
|  |  | 会中事件处理 |  | 会议中各事件监听（入会，退会，静音，deaf，保持） | 已有（后台） | 25
|  |  | 信令消息的支持 |  | 支持信令消息的发送 | 已有（后台） | 10
|  | 音视频设备 | 设备检测 |  | 检测音视频设备 | 已有（后台） | 10
|  |  | 设备测试 |  | 音视频设备可用性测试 | 已有（后台） | 5
|  |  | 设置视频属性 |  | 设置视频的帧率、码率等参数 | 已有（后台） | 10
|  |  | 设置音频属性 |  | 设置音频的采样率等参数 | 已有（后台） | 10
|  | 云端录制 | 云端录制状态变化通知 |  | 录制状态变化通知接口 | 新增 | 5
|  |  | 获取录制状态 |  | 主动获取录制状态 | 新增 | 5
|  |  | 停止录制 |  | 停止录制功能及接口 | 新增 | 5
|  |  | 挂断 |  | 挂断他人呼叫 | 新增 | 5
|  |  | 进出房间 |  | 进出房间功能以及人员进出状态回调 | 新增 | 10
|  |  | 基础通知 |  | 房间内主视频等设置的修改通知 | 新增 | 10
|  |  | 房间、用户属性 |  | 房间、用户属性的设置，更改，回调通知 | 新增 | 10
|  |  | 成员管理 |  | 获取房间内所有成员的信息，查询房间成员信息，通知成员信息变化 | 新增 | 10
|  |  | 音频管理 |  | 设置麦克风的参数，音量大小，音频会控，会控通知 | 新增 | 15
|  |  | 视频管理 |  | 设置视频参数，视频会控，会控通知 | 新增 | 20
|  |  | 广播消息（房间内） |  | 房间内聊天消息的发送 | 新增 | 5