## 总览
鸟巢侧改造 2.1~2.7 / 3.1~3.3 功能排期总览
模块 | 前端(人天) | 后端(人天) | 合计(人天) | 优先级 | 建议排期顺序 | 依赖关系
2.1 坐席组列表 | 0.5 | 0.5 | 1 | P0 | 第1批 | 无
2.2 新建/编辑坐席组 | 0.5 | 0.5 | 1 | P0 | 第1批 | 依赖2.1
2.3 启用/禁用规则 | 0.5 | 0.5 | 1 | P0 | 第1批 | 依赖2.1
2.4 坐席账号管理(双视图) | 1 | 1 | 2 | P0 | 第2批 | 依赖2.1+2.2
2.5 批量上传+分机号 | 1 | 1 | 2 | P1 | 第3批 | 依赖2.4
2.6 组长权限说明 | 0.5 | 0.5 | 1 | P0 | 第2批 | 依赖2.4
2.7 操作日志 | 1 | 1 | 2 | P1 | 第3批 | 依赖2.1~2.6全部完成
3.1 客户档案-关联坐席组 | 1 | 1 | 2 | P1 | 第3批 | 依赖2.1+2.2
3.2 跟进节点配置 | 1 | 1 | 2 | P0 | 第2批 | 无
3.3 跟进表单配置 | 1 | 1 | 2 | P0 | 第2批 | 无
4 话术管理 | 0.5 | 0.5 | 1 | P0 | 第2批 | 无
合计 | 8.5 | 8.5 | 17 | P1 | 第3批 | 无
开发预计2周，测试预留一周做整体测试

## 2.1 坐席组列表
2.1 坐席组列表 功能排期明细
说明：工时单位为"人天"（1人天 = 8小时有效编码时间），按纯手工编码估算，不含联调、环境搭建。前端基于 Vue3 + Ant Design Vue 4，后端基于 Spring Boot + MyBatis-Plus。
子功能 | 详细描述 | 前端(人天) | 后端(人天) | 合计(人天) | 备注
后端-坐席组实体与CRUD | 坐席组表(agent_group)设计、Entity/Mapper/Service/Controller全套CRUD，含坐席组ID自动生成规则(AG-YYYYMMDD-NNN) |  | 2 | 2 | gt-system模块
后端-坐席组列表接口 | 分页列表查询接口，支持关键字模糊匹配(名称/ID)、绑定客户筛选、状态筛选、创建时间范围筛选、创建时间/坐席人数排序 |  | 1.5 | 1.5 | 含动态SQL
前端-坐席组列表页面 | 列表页面(PageLayout布局)、表头(标题+新建按钮+筛选栏)、表格(ResizableTable)、分页器、空数据态(首次访问+筛选无结果两种) | 2.5 |  | 2.5 | 参照prototype-坐席组管理.html排版
前端-行级操作按钮 | 详情/编辑/禁用/启用行内按钮，状态=已禁用行灰化效果，坐席组名称蓝色可点击，坐席人数单元格可点击跳转 | 1 |  | 1
前端-启用/禁用二次确认弹窗 | 禁用确认弹窗(橙色警告图标+影响文案+N取账号总数+红色确认按钮)、启用确认弹窗(绿色对勾图标) | 1 |  | 1
后端-启停接口 | 启用/禁用坐席组接口，禁用时级联使组内账号登录态失效(Redis token清除)、返回影响账号数 |  | 0.5 | 0.5 | 需操作Redis
前端-筛选与搜索区 | 关键字输入框、绑定客户下拉(选项=已绑定坐席组的客户全集)、状态下拉、创建时间日期范围选择器、搜索/重置按钮 | 0.5 |  | 0.5

## 2.2 新建编辑坐席组
2.2 新建/编辑坐席组 功能排期明细
说明：工时单位为"人天"（1人天 = 8小时有效编码时间），按纯手工编码估算，不含联调、环境搭建。前端基于 Vue3 + Ant Design Vue 4，后端基于 Spring Boot + MyBatis-Plus。
子功能 | 详细描述 | 前端(人天) | 后端(人天) | 合计(人天) | 备注
前端-新建坐席组抽屉 | 右侧抽屉(Drawer)组件：坐席组名称(必填+全局唯一校验)、绑定客户(下拉选择+仅启用客户+创建后不可改)、备注(选填) | 2 |  | 2 | 参照prototype-坐席组管理.html抽屉布局
后端-新建坐席组接口 | 新建坐席组：参数校验(名称全局唯一)、坐席组ID自动生成(AG-YYYYMMDD-NNN)、绑定客户校验(客户存在且启用)、写入操作日志 |  | 1.5 | 1.5 | ID生成需并发安全
前端-编辑坐席组抽屉 | 编辑模式：仅坐席组名称/备注可改，绑定客户字段锁定(disabled+提示"创建后不可修改")，复用新建抽屉组件 | 0.5 |  | 0.5 | 与新建共用组件
后端-编辑坐席组接口 | 编辑坐席组：仅允许修改名称/备注，校验名称唯一性(排除自身)、写入操作日志(变更前后值) |  | 0.5 | 0.5
前端/后端-关联跳转 | 坐席组名称点击跳转详情、坐席人数点击跳转详情并带状态筛选参数、绑定客户点击跳转客户档案 | 0.5 | 0.5 | 1 | 路由参数传递

## 2.3 启用禁用规则
2.3 启用/禁用规则 功能排期明细
说明：工时单位为"人天"（1人天 = 8小时有效编码时间），按纯手工编码估算，不含联调、环境搭建。前端基于 Vue3 + Ant Design Vue 4，后端基于 Spring Boot + MyBatis-Plus。
子功能 | 详细描述 | 前端(人天) | 后端(人天) | 合计(人天) | 备注
后端-禁用级联逻辑 | 禁用坐席组时：清除组内所有账号Redis登录态(Token)、不影响任务/名单/流转状态/历史跟进记录 |  | 1 | 1 | Redis操作+异常回滚
后端-启用恢复逻辑 | 启用坐席组时：恢复组内账号登录能力(取决于账号自身启用状态) |  | 0.5 | 0.5
前端-禁用确认弹窗文案 | 禁用确认弹窗：展示影响账号数N(动态取)、"任务名单不会受影响"说明、红色确认按钮 | 0.5 |  | 0.5 | 与2.1共用弹窗组件
前端-启用确认弹窗文案 | 启用确认弹窗：绿色对勾图标、"组内账号恢复登录"说明、绿色确认按钮 | 0.5 |  | 0.5
后端-启停操作日志 | 记录启用/禁用坐席组操作日志，含影响账号数 |  | 0.5 | 0.5 | §2.7日志规约

## 2.4 坐席账号管理
2.4 坐席账号管理(双视图) 功能排期明细
说明：工时单位为"人天"（1人天 = 8小时有效编码时间），按纯手工编码估算，不含联调、环境搭建。前端基于 Vue3 + Ant Design Vue 4，后端基于 Spring Boot + MyBatis-Plus。
子功能 | 详细描述 | 前端(人天) | 后端(人天) | 合计(人天) | 备注
【组内视角 2.4.1】
后端-账号坐席组关联表设计 | agent_account_group_mappings表设计(N:M关系)：account_id, group_id, is_agent, is_leader, created_at；账号表增加ext_number分机号字段 |  | 1 | 1 | 核心表结构
后端-组员列表接口 | 查询坐席组下成员列表：关联mapping表+账号表，支持账号/姓名/分机号模糊搜索、角色筛选(坐席/组长)、状态筛选、分页 |  | 1 | 1 | gt-system模块
前端-组员管理Tab | 坐席组详情→组员管理Tab：表格(账号/真实姓名/本组角色chip/分机号/状态/创建时间/最后登录时间)、筛选区、分页 | 2 |  | 2
前端-添加组员下拉双入口 | "添加组员"下拉：①邀请已有账号入组(搜索+勾选角色) ②新建账号并加入本组(触发2.4.2表单) | 1 |  | 1
后端-邀请已有账号入组接口 | 从全局账号池搜索(关键字模糊)，批量勾选后创建mapping记录(含is_agent/is_leader角色) |  | 0.5 | 0.5
前端-行内操作(mapping级) | 设/取消本组组长(toggle)、移出本组(二次确认)、组长保有约束校验(至少1名启用组长) | 0.5 |  | 0.5 | mapping级操作
前端-行内操作(账号级) | 重置密码/停用账号(触发跨组影响二次确认弹窗2.4.4)、详情按钮(进入账号详情抽屉) | 0.5 |  | 0.5 | 账号级操作
【账号详情抽屉 2.4.1.1】
前端-账号详情抽屉-顶部 | 账号本体区：头像+账号/姓名/分机号/状态/分机号分配时间/创建人/创建时间/最后登录时间/最后登录IP | 1 |  | 1
后端-账号详情接口 | 返回账号本体信息+分机号分配时间+创建人+最后登录IP等信息 |  | 0.5 | 0.5
前端-账号详情抽屉-中部 | 所属坐席组表格：坐席组名称(蓝色可点击)/关联客户/本组角色chip/加入时间/最近活跃/行内操作(编辑角色/移出本组) | 1.5 |  | 1.5 | 多组挂载核心展示
后端-账号多组挂载查询接口 | 查询账号在所有坐席组的挂载信息：mapping列表+每组角色+最近活跃时间 |  | 0.5 | 0.5
前端-账号详情抽屉-底部 | "+挂载到新坐席组"按钮：选组下拉+勾选角色(至少1项) + 全局操作区(重置密码/启停/删除) + 操作日志(最近10条) | 1 |  | 1
【单个新增账号 2.4.2】
前端-新增账号表单 | 双入口共用表单：账号(全局唯一)+真实姓名+初始密码(系统生成/手动设置切换)+挂载坐席组表格(每行=组名+客户名+角色复选框)+至少1组 | 2 |  | 2 | 组内入口时当前组锁定不可移除
后端-新增账号接口 | 创建账号(密码哈希存储)+创建mapping记录+自动分配分机号(全局递增)+写入操作日志 |  | 1 | 1 | 事务一致性
【密码策略 2.4.3】
后端-密码复杂度校验 | 密码规则：8~20位，字母+数字；系统生成强密码12位(大小写+数字+特殊字符)；密码哈希存储(盐值) |  | 0.5 | 0.5
前端-系统生成密码弹窗 | 保存成功后弹窗：明文展示初始密码+"复制密码"按钮+"关闭后无法再次查看"警告 | 0.5 |  | 0.5 | 一次性展示
后端-密码重置接口 | 重置密码(系统生成/手动设置)、登录态全部失效(Redis清除)、设置首次登录强制改密标记 |  | 0.5 | 0.5
前端/后端-首次登录强制改密 | 首次登录/密码重置后强制改密页面：旧密码+新密码+确认新密码 | 1 | 1 | 2
【跨组影响确认 2.4.4】
前端-跨组影响确认弹窗 | 弹窗结构：标题+主文案+影响组名列表(可滚动，每行=坐席组名+角色chip+加入时间)+风险提示框(红色边框，按动作类型差异化文案)+强制勾选"我已了解"+确认按钮(勾选后激活) | 1.5 |  | 1.5 | 3种动作(重置密码/停用/删除)复用同一弹窗
后端-删除账号接口 | 删除账号：解除所有mapping、分机号永久占用不复用、操作日志保留历史轨迹 |  | 0.5 | 0.5 | 不可恢复操作
【全局视角 2.4.5】
前端-全局坐席账号列表页 | 新增"坐席账号"页面(侧边栏菜单项)：表格(账号/真实姓名/分机号/所属坐席组chip列表+角色摘要聚合/状态/最近登录)+筛选区(关键字/坐席组多选/角色多选/状态) | 2 |  | 2 | 核心新页面
后端-全局坐席账号列表接口 | 全局坐席账号分页查询：支持关键字(账号/姓名/分机号)、坐席组多选、角色多选、状态筛选；返回多组聚合角色摘要 |  | 1 | 1 | 复杂聚合查询
前端-管理坐席组挂载弹窗 | 核心新交互弹窗：头部(账号名+分机号只读)+已挂载组列表(每行=组名+is_agent switch+is_leader switch+移出按钮)+"+挂载到新坐席组"+diff提交 | 2 |  | 2 | 参照prototype-坐席组管理.html
后端-管理挂载关系接口 | diff提交：批量更新mapping(新增/修改角色/移出)、校验每行至少1个角色、组长保有约束校验 |  | 1 | 1
前端-路由与菜单配置 | 侧边栏新增"坐席账号"菜单项+路由配置+权限映射(pageKey/permissionKey) | 0.5 |  | 0.5 | CLAUDE.md约定4文件

## 2.5 批量上传+分机号
2.5 批量上传账号+分机号 功能排期明细
说明：工时单位为"人天"（1人天 = 8小时有效编码时间），按纯手工编码估算，不含联调、环境搭建。前端基于 Vue3 + Ant Design Vue 4，后端基于 Spring Boot + MyBatis-Plus。
子功能 | 详细描述 | 前端(人天) | 后端(人天) | 合计(人天) | 备注
后端-批量上传解析接口 | 解析xlsx/xls文件(500行上限)：字段校验(账号唯一/必填/角色合法性/密码复杂度)、(账号,坐席组ID)组合不可重复、账号已存在时仅追加mapping |  | 2 | 2 | POI/EasyExcel解析
后端-批量创建+分机号分配 | 校验通过后批量创建账号(事务)+全局递增分机号分配(并发安全)+批量创建mapping+写入操作日志 |  | 1.5 | 1.5 | 分机号分配需加锁
前端-批量导入UI | 上传按钮+拖拽上传区域+文件格式提示(xlsx/xls)+上传进度条+预校验结果展示(成功X条/失败Y条+失败行下载) | 2 |  | 2
前端-上传结果回执页 | 成功/失败统计+失败原因明细表+失败行Excel下载+"下载账号-密码清单Excel"按钮(仅本次结果页可下载) | 1.5 |  | 1.5 | 一次性密码清单
后端-分机号分配规则 | 全局递增(起始1001)+不复用(删除/禁用后不回收)+账号维度(跨组通用)+存储长期保留 |  | 0.5 | 0.5
前端-下载模板按钮 | 下载批量导入Excel模板(含字段说明和示例行) | 0.5 |  | 0.5

## 2.6 组长权限
2.6 组长权限说明 功能排期明细
说明：工时单位为"人天"（1人天 = 8小时有效编码时间），按纯手工编码估算，不含联调、环境搭建。前端基于 Vue3 + Ant Design Vue 4，后端基于 Spring Boot + MyBatis-Plus。
子功能 | 详细描述 | 前端(人天) | 后端(人天) | 合计(人天) | 备注
后端-组长权限校验 | 组长角色鉴权：检查is_leader标记、确定当前坐席组上下文、组长仅看本组"待分配/已分配/已回收"名单、不可见"已归档"名单 |  | 1 | 1
后端-组长名单操作权限 | 组长可分配本组名单给is_agent=1且启用的坐席("仅组长"不出现在候选下拉)、可回收/再分配名单、不允许跨坐席组分配 |  | 0.5 | 0.5
前端-组长视角名单列表 | 组长登录后：名单列表仅显示本组待分配/已分配/已回收、分配下拉候选(仅本组坐席)、不可见已归档 | 0.5 |  | 0.5
后端-多坐席组组长上下文 | 同一账号在多组任组长时，通过"切换坐席组"确定当前上下文，操作日志按当前坐席组归属 |  | 0.5 | 0.5

## 2.7 操作日志
2.7 操作日志 功能排期明细
说明：工时单位为"人天"（1人天 = 8小时有效编码时间），按纯手工编码估算，不含联调、环境搭建。前端基于 Vue3 + Ant Design Vue 4，后端基于 Spring Boot + MyBatis-Plus。
子功能 | 详细描述 | 前端(人天) | 后端(人天) | 合计(人天) | 备注
后端-操作日志表设计 | 操作日志表(operation_log)：id/group_id/operator_id/operator_role/action_type/detail/target_account_id/created_at；索引设计 |  | 0.5 | 0.5
后端-日志写入AOP切面 | 统一AOP拦截所有变更类操作，按模板自动生成详情文案(变更前后值用→连接)、注入操作人角色后缀(admin/组长/坐席/system) |  | 1.5 | 1.5 | 核心基础设施
后端-操作日志查询接口 | 坐席组维度查询：支持操作类型多选筛选、操作人模糊搜索、时间范围、关键字匹配详情文本、时间降序分页 |  | 0.5 | 0.5
后端-日志类型枚举(17种) | 创建坐席组/编辑坐席组/启停坐席组/新增账号/批量上传/编辑账号/启停账号/重置密码/设为组长/移除组长/设为坐席/移除坐席/挂载到坐席组/从坐席组移出/分机号分配，每种对应详情模板+标签色 |  | 0.5 | 0.5 | 含文案模板
前端-操作日志Tab | 坐席组详情→操作日志Tab：表格(时间/操作人+角色后缀/操作类型彩色标签/操作详情)+筛选区(操作类型多选/操作人/时间范围/关键字)+分页 | 2 |  | 2
前端-账号详情内嵌日志 | 账号详情抽屉底部嵌入最近10条操作日志(按target_account_id过滤)+"查看完整日志"跳转入口 | 0.5 |  | 0.5
后端-日志定时清理任务 | 常规日志保留365天+4类长期保留(创建坐席组/禁用坐席组/批量上传/重置密码)+每天凌晨03:00定时清理 |  | 0.5 | 0.5 | XXL-Job调度

## 3.1 关联坐席组
3.1 客户档案-关联坐席组 功能排期明细
说明：工时单位为"人天"（1人天 = 8小时有效编码时间），按纯手工编码估算，不含联调、环境搭建。前端基于 Vue3 + Ant Design Vue 4，后端基于 Spring Boot + MyBatis-Plus。
子功能 | 详细描述 | 前端(人天) | 后端(人天) | 合计(人天) | 备注
前端-客户详情页Tab结构 | 客户详情页新增4个Tab(基础档案/关联坐席组/跟进节点/跟进表单)，页头(面包屑+客户名+状态标签+meta行+操作按钮) | 1 |  | 1 | 改造现有客户详情页
后端-客户详情接口扩展 | 客户详情接口返回：关联坐席组数/跟进节点集数/跟进表单数 |  | 0.5 | 0.5
前端-关联坐席组Tab-顶部统计 | 顶部统计行：关联状态(已关联/未关联)+绑定坐席组数(蓝色高亮)+右侧"前往坐席组管理"按钮+副标题提示 | 0.5 |  | 0.5
前端-坐席组折叠卡列表 | 坐席组卡片列表(创建时间倒序)：卡头(组信息+组长头像+姓名+N+坐席人数+展开按钮)、卡体(坐席清单表格+筛选+分页) | 2 |  | 2 | 参照prototype-客户跟进配置.html折叠卡布局
后端-客户关联坐席组查询接口 | 查询客户绑定的坐席组列表+每组组长信息+坐席人数(启用/禁用统计)+组员清单(含角色/分机号/状态) |  | 1.5 | 1.5 | 复杂关联查询
前端-未关联空数据态 | 未关联坐席组时：居中空数据态(坐席图标+"未关联坐席组"标题+副文案+"前往配置"按钮) | 0.5 |  | 0.5
前端-解绑交互 | 卡头操作区"解绑"二级菜单：仅全部任务已归档时可点、二次确认后解除绑定 | 0.5 |  | 0.5
后端-解绑接口 | 校验坐席组承接的本客户人机协作任务全部已归档→解除绑定关系(不删除坐席组) |  | 0.5 | 0.5
前端/后端-客户列表新增列 | 客户管理列表新增3列：关联坐席组(0/N/1展示规则)+跟进节点集数量+跟进表单数量 | 0.5 | 0.5 | 1 | 列表扩展

## 3.2 跟进节点配置
3.2 跟进节点配置 功能排期明细
说明：工时单位为"人天"（1人天 = 8小时有效编码时间），按纯手工编码估算，不含联调、环境搭建。前端基于 Vue3 + Ant Design Vue 4，后端基于 Spring Boot + MyBatis-Plus。
子功能 | 详细描述 | 前端(人天) | 后端(人天) | 合计(人天) | 备注
后端-跟进节点集表设计 | follow_node_set表(客户级)：id/customer_id/name/nodes(JSON数组)/status/remark+关联任务数统计 |  | 0.5 | 0.5
后端-节点集CRUD接口 | 节点集列表(客户级)+新增+编辑+复制+启用/禁用+删除(仅关联任务数=0时允许)+客户内唯一名校验 |  | 1.5 | 1.5
前端-节点集列表页 | 客户档案→跟进节点Tab：表格(节点集名称/节点数量/已关联任务数/节点预览前3个+N/状态/创建时间)+操作按钮(新增/编辑/复制/启停/删除)+筛选+分页+空数据态 | 2 |  | 2 | 参照prototype-话术管理.html表格布局
前端-新增/编辑节点集抽屉 | 抽屉：节点集名称(必填+客户内唯一)+节点列表(拖拽排序+添加/删除+集内唯一校验)+启用开关+备注 | 1.5 |  | 1.5 | 拖拽排序组件
前端-节点列表交互 | 拖拽排序(每行左侧拖动手柄+序号自动重排)+底部"添加节点"虚线按钮+每行删除图标(剩余1项不可删)+集内唯一校验报错定位 | 1 |  | 1
前端-编辑限制(已关联任务) | 已关联任务时：仅允许新增节点/调整顺序，已有节点行白底+虚线边框+"已使用"标签+input disabled+无删除按钮 | 0.5 |  | 0.5
前端-通用确认弹窗 | 禁用确认弹窗(禁用后新建任务不展示)+删除确认弹窗(仅无关联任务时允许)+复制操作(默认名称"-副本"+默认禁用) | 0.5 |  | 0.5 | 与3.3共用
后端-任务联动逻辑 | 任务关联客户后："跟进节点集"下拉项=该客户启用状态的节点集；客户未配置时提示 |  | 0.5 | 0.5

## 3.3 跟进表单配置
3.3 跟进表单配置 功能排期明细
说明：工时单位为"人天"（1人天 = 8小时有效编码时间），按纯手工编码估算，不含联调、环境搭建。前端基于 Vue3 + Ant Design Vue 4，后端基于 Spring Boot + MyBatis-Plus。
子功能 | 详细描述 | 前端(人天) | 后端(人天) | 合计(人天) | 备注
后端-跟进表单表设计 | follow_form表(客户级)：id/customer_id/name/status/remark+follow_form_field表(字段列表)：form_id/field_type/field_name/required/default_value/validation/options(JSON)/sort_order |  | 0.5 | 0.5
后端-表单CRUD接口 | 表单列表(客户级)+新增+编辑+复制+启用/禁用+删除(仅关联任务数=0时允许)+客户内唯一名校验+字段CRUD |  | 2 | 2 | 含7种字段类型配置
前端-表单列表页 | 客户档案→跟进表单Tab：表格(表单名称/字段数量/已关联任务数/字段类型预览前3种+N/状态/创建时间)+操作按钮+筛选+分页+空数据态 | 1.5 |  | 1.5 | 与3.2列表结构类似
前端-新增/编辑表单抽屉-基本信息 | 表单名称(必填+客户内唯一)+启用开关+备注 | 0.5 |  | 0.5
前端-字段构造器 | 核心交互：字段列表(拖拽排序+每行卡片式)+底部"添加字段"区域(7种类型卡片网格：单行文本/多行文本/单选/多选/下拉/日期/数字)+每种类型专属配置项 | 3 |  | 3 | 参照prototype-客户跟进配置.html字段构造器布局
前端-7种字段类型配置面板 | 每种字段类型：字段名/是否必填/默认值/校验规则 + 类型专属配置(单行:占位提示/字符数范围、多选:选项列表/展示样式、日期:类型/范围、数字:范围/小数位等) | 1.5 |  | 1.5
前端-字段行内交互 | 复制(同类型副本+字段名追加"-副本")+折叠/展开配置项+删除(已关联不可删) | 0.5 |  | 0.5
前端-预览表单功能 | 编辑抽屉底部"预览表单"按钮→模态框以最终用户视角渲染所有已配置字段(真实控件) | 1 |  | 1
前端-编辑限制(已关联任务) | 已关联时：仅允许新增字段，已有字段灰底+"已使用"标签+字段名disabled+删除按钮替换锁定图标+hover提示 | 0.5 |  | 0.5
后端-任务联动逻辑 | 任务关联客户后："跟进表单"下拉项=该客户启用状态的表单；客户未配置时提示 |  | 0.5 | 0.5

## 排期甘特图
鸟巢侧改造 排期甘特图（按1前端+1后端并行，每模块完成后联调）
模块 | 前端(人天) | 后端(人天) | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周
2.1 坐席组列表 | 5 | 4 | FE■■■■■ BE■■■■
2.2 新建/编辑坐席组 | 3 | 3 | FE■■■ BE■■■
2.3 启用/禁用规则 | 2 | 2 |  | FE■■ BE■■
3.2 跟进节点配置 | 5 | 4 |  | FE■■■■ BE■■■■
3.3 跟进表单配置 | 7 | 5 |  |  | FE■■■■■■ BE■■■■■
2.4 坐席账号管理(双视图) | 12 | 10 |  |  | FE■■■■■■ BE■■■■■■■ | FE■■■■■ BE■■■■
2.6 组长权限说明 | 1 | 2 |  |  |  | FE■ BE■■
2.5 批量上传+分机号 | 5 | 6 |  |  |  |  | FE■■■■■ BE■■■■■■
2.7 操作日志 | 4 | 4 |  |  |  |  | FE■■■■ BE■■■■
3.1 客户档案-关联坐席组 | 5 | 3 |  |  |  |  | FE■■■■■ BE■■■
联调+测试+修复 | [7 empty] | 联调 | 联调+测试 | 修复+验收